## Autores
Práctica 2 de Gestión de Proyectos (Grado de Ing. De Sistemas de Información)
Grupo | Grupo 19-21h 3
Componentes | Ángel de la Torre Redaño
David Ramos Fernández
Sergio Sánchez Campo

## Calculos
Nombre del proyecto | Practica 2
Fecha de inicio | 2021-01-08
Fecha de finalización | 2021-04-19
Presupuesto (BAC) | 849320
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Fecha (timenow) | 2020-06-10 | 2021-02-01 | 2021-04-23 | [7 empty] | Valoración SPI | Retrasado respecto al plazo previsto | Retrasado respecto al plazo previsto | En el plazo previsto
| Coste previsto (BCWS) | 308000 | 684880 | 849320 | [7 empty] | Valoración CPI | En sobrecoste respecto al presupuesto | En menor coste respecto al presupuesto | En sobrecoste respecto al presupuesto
| Valor ganado (BCWP) | 271974.4 | 679456 | 849320
| Coste real (ACWP) | 293120 | 675300 | 851510
| Porcentaje completado (PC) | 32.02% | 80% | 100%
| Presupuesto estimado (EAC) | 915353.3509 | 844125 | 851510
| Diferencia de plazo (SV) | -36025.6 | -5424 | 0
| SV% | -11.7% | -0.792% | 0%
| Diferencia de coste (CV) | -21145.6 | 4156 | -2190
| CV% | -7.775% | 0.6117% | -0.2579%
| SPI | 88.3% | 99.21% | 100%
| CPI | 92.79% | 100.6% | 99.74%
Note on A6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BAC (Budget at Completion): La suma total para todas las actividades que deberían haber sido completadas al final según la planificación.
Note on B10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BCWSi: (Budgeted Cost of Work Scheduled): es el trabajo presupuestado en horas-persona para la actividad i. El presupuesto del proyecto se denomina BCWS.
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BCWPi: (Budgeted Cost of Work Performed): es el trabajo desarrollado (realmente terminado) en horas-persona para la actividad i traducido a costes monetarios.
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ACWPi: (Actual Cost of Work Performed): esfuerzo real en horas-persona para la actividad i en costes monetarios.
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PC: (percent complete) : Indica el porcentaje real de avance en un momento dado.
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estimación del coste a la terminación (Estimation at Completion)
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SV (Schedule Variance): Compara el trabajo planificado terminado con el real, es decir, toma el trabajo terminado y evalúa en donde debía haber terminado frente al momento en que realmente terminó.
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SV expresado en porcentaje
Note on B17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CV (Cost Variance): Compara la variación que hay con respecto a los presupuestos realizados pero no establece comparación alguna entre el trabajo realizado y el programado.
Note on B18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CV expresado en porcentaje
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SPI (Schedule Productivity Index): Indica eficiencia de uso de recursos del proyecto.
Note on B20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CPI (Cost Productivity Index): Indica la eficiencia de costes dentro de lo presupuestado.